«Дорожная карта»

по реализации системы наставничества в ГБОУ СОШ №3 г. о. Чапаевск Самарской области

на 2020 – 2021 гг.

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по системе наставничества | 1. Знакомство с документами: Постановление Правительства РФ от 7 октября 2019 г. N 1296 "Об утверждении Положения о наставничестве на государственной гражданской службе Российской Федерации" О формировании и введении национальной системы учительского роста в правовом поле в Приказе Минобрнауки России от 26.07.2017 № 703 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) Министерства образования и науки Российской Федерации по формированию и введению национальной системы учительского роста» Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25.12.2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». 2. Подготовка системных папок по проблеме наставничества. 3. Ознакомление с шаблонами документов для наставничества | январь 2020 года январь 2020 года | Директор школы, администрация школы Директор школы, администрация школы |
|  |  | Подготовка нормативной базы по реализации наставничества | 1.Издание приказа «Об организации наставничества в ГБОУ СОШ №3». 2.Разработка и утверждение Положения о наставничестве 3.Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества |  |  |
| 2 | Формирование базы наставников | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей и возможностей школы Информирование педагогов о развитии наставничества | Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве Проведение педагогического совета. Информирование на сайте школы. Информирование внешней среды. | август 2020 года | Директор школы, администрация школы |
|  |  | Формирование базы наставляемых Сбор данных о наставниках | Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | август 2020 года сентябрь 2020 года | Администрация школы Администрация школы Директор школы |
| 3 | Отбор наставников | Обучение наставников для работы с наставляемыми | Подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности. | август 2020 года | Заместитель директора |
| 4 | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых. Закрепление пар | Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. Издание наставнических пар/групп». Издание приказа «О закреплении наставничества» Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории. | август-сентябрь 2020 года | Заместитель директора |
| 5 | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. Регулярные встречи наставника и наставляемого | 2020-2021 уч. год | Наставники |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки | январь 2021 года | Наставники |
| 6 | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | май 2021 года | Психолог |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. Благодарственные письма партнерам. Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации наставничества» Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций- партнеров. | май 2021 года | Директор школы |